## Лист1
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
Наименование мероприятий | Объем финансирования, всего |  |  | в том числе | [6 empty] | Сроки и исполнители
| 2016 | 2017 | 2018 | Бюджетные источники |  |  |  |  | Внебюджетные источники
|  |  |  | всего | из них |  |  |  | собственные средства | средства инвесторов (заемные)
[5 empty] | ФБ | ОБ | МР | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Улучшение качества водоснабжения
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015-2020 годы"
в том числе по мероприятиям:
МО р.п.Колывань строительство"Станции химводоочистки в р.п.Колывань" | 18376.5 |  |  | 18376.5 |  | 18000 |  | 376.5 |  |  | 2016г., УАСЖКХТиДХ, Глава МО
|  | 33087.9 |  | 33087.9 |  | 28124.7 |  | 4963.2
Строительство скважин в МО р.п.Колывань | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  | 2016г., Глава МО
Реконструкция систем водоснабжения в р.п.Колывань по ул.Ремесленная, ул.Соловьева, ул.Сергиенко; в д.Б.Оёш по ул.Суворова | 6700 |  |  | 6700 |  |  |  | 6700 |  |  | 2016г., Глава МО
Реконструкция системы водоснабжения от насосной станции 2 подъема до ул.Блюхера 100 м диаметром 300 мм |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 2018г., Глава МО
Реконструкция участка по ул.Ворошилова от ул.К.Маркса до ул.Овчинникова протяженностью 350м, диаметром 150мм |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  | 2017г., Глава МО
Реконструкция водопроводных сетей в МО р.п.Колывань |  | 5950 |  | 5950 |  |  |  | 5950 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 4850 | 4850 |  |  |  | 4850 |  |  | 2018г., Глава МО
Разработка ПСД, проведение государственной экспертизы в МО р.п.Колывань | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 2018г., Глава МО
Текущее содержание водопровода (хлорирование, очистка башен, ремонт колонок, устранение аварий, контроль за качеством подаваемой воды) в МО Вьюнского сельсовета | 30 | [7 empty] | 30 |  | 2016г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
|  | 30 | [6 empty] | 30 |  | 2017г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
|  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  | 2018г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
Текущее содержание водопровода в МО Скалинского сельсовета (хлорирование, очистка башен, устранение аварий, контроль за качеством подаваемой воды) | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 2016г., МУП"Скалинский Жилкомхоз"
|  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 2017г., МУП"Скалинский Жилкомхоз"
|  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 2018г., МУП"Скалинский Жилкомхоз"
Реконструкция и модернизация водоснабжения согласно комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Сидоровского сельсовета на 2016-2018 годы | 161 |  |  | 161 |  |  |  | 161 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 172 |  | 125 |  |  |  | 125 | 47 |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 148 | 90 |  |  |  | 90 | 58 |  | 2018г., Глава МО
Организация мероприятий по строительству скважины в д.Хохловка | 27.5 |  |  | 27.5 |  |  |  | 27.5 |  |  | 2016г., Глава МО
Организация мероприятий по строительству скважины в с.Пономаревка | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 175 |  |  | 2016г., Глава МО
Улучшение качества теплоснабжения
Приобретение резервного источника питания МО Новотроицкого сельсовета | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 2016г., Глава МО
Капитальный ремонт котельных в МО р.п.Колывань | 800 |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 800 | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 2018г., Глава МО
Ремонт теплотрасс в МО р.п.Колывань | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 2018г., Глава МО
Газификация котельной в р.п.Колывань по ул.Шоссейная, д.33 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 2016г., Глава МО
Ремонт теплотрасс от котельной Юность по ул.Советская | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2016г., Глава МО
Подготовка к отопительному сезону в МО р.п.Колывань | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2018г., Глава МО
Ремонт котлов и оборудования котельной в МО Вьюнского сельсовета | 250 | [7 empty] | 250 |  | 2016г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
|  | 250 | [6 empty] | 250 |  | 2017г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
|  |  | 250 | [5 empty] | 250 |  | 2018г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
Замена ветхих теплосетей (300м) в МО Вьюнского сельсовета | 200 | [7 empty] | 200 |  | 2016г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
|  | 200 | [6 empty] | 200 |  | 2017г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
|  |  | 200 | [5 empty] | 200 |  | 2018г., МУП "Вьюнский жилкомсервис"
Реконструкция и модернизация теплоснабжения согласно комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Сидоровского сельсовета на 2016-2018г. | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 2016г., Глава МО
Подготовка проектно-сметной документации на ремонт системы отопления до школы, д.сада в МО Соколовского сельсовета, ремонт системы отопления | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 2017г., Глава МО
Улучшение качества жилищного фонда
Организация мероприятий по ремонту многоквартирных жилых домов в МО р.п.Колывань | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2018г., Глава МО
Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда МО р.п.Колывань | 310.2 |  |  | 310.2 |  |  |  | 310.2 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 320.8 |  | 320.8 |  |  |  | 320.8 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 320.8 | 320.8 |  |  |  | 320.8 |  |  | 2018г., Глава МО
Ремонт многоквартирных домов МО Скалинского сельсовета | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 2016г., Глава МО
|  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 2017г., Глава МО
|  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 2018г., Глава МО
Улучшение материально-технической базы
Приобретение комбинированной дорожной машины в р.п.Колывань |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 2017г., Глава МО
Разработка программы комплексного развития систем комунальной инфрастуктуры в МО Соколовского сельсовета | [10 empty] | 2016г., Глава МО
Итого: | 35585.2 | 50110.7 | 12698.8 | 96849.7 |  | 46124.7 |  | 50725 | 1545
2016г. | 35105.2 |  |  | 35105.2 |  | 18000 |  | 17105.2 | 480
2017г. |  | 49583.7 |  | 49583.7 |  | 28124.7 |  | 21459 | 527
2018г. |  |  | 12698.8 | 12160.8 |  | 0 |  | 12160.8 | 538